Российская федерация

Ростовская область

Семикаракорский  район

Администрация Кузнецовского

сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2010                                                                                                                     № 70

х. Кузнецовка

О порядке принятия  решения  о разработке

долгосрочных целевых  программ Кузнецовского  сельского поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации  долгосрочных  целевых программ. О порядке принятия решения  о разработке  ведомственных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения, их формирования и  реализации  и порядке  проведения  и критериях  оценки эффективности  реализации  ведомственных целевых программ

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации положений Областного закона от 03.08.2007 N 743-ЗС "О бюджетном процессе в Ростовской области", в соответствии с постановлением  Администрации  Ростовской области  от 31.03.2009  № 146 «О порядке  принятия  решения  о разработке  областных  долгосрочных  целевых  программ, их формирования  и реализации  и порядке  проведения  и критериях  оценки эффективности  реализации  областных  долгосрочных  целевых  программ», Постановлением Администрации Ростовской области  от 06.07.2009  № 322   «О порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и  порядке проведения и   критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ», Постановлением Администрации Семикаракорского района № 811 от 14.05.2010г. «О порядке принятия решения  о разработке районных долгосрочных целевых  программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации  районных долгосрочных  целевых программ. О порядке принятия решения  о разработке  районных ведомственных целевых программ, их формирования и  реализации  и порядке  проведения  и критериях  оценки эффективности  реализации  районных ведомственных целевых программ».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Порядок принятия  решения  о разработке    долгосрочных целевых  программ Кузнецовского  сельского поселения, их формирования  и реализации (приложение 1).

1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации  долгосрочных  целевых программ Кузнецовского  сельского поселения (приложение 2).

1.3. Порядок принятия решения  о разработке  ведомственных целевых программ, их формирования и  реализации  и Порядке  проведения  и критериях  оценки эффективности  реализации  ведомственных целевых программ» (приложение 3).

2. При разработке долгосрочных  целевых программ Кузнецовского  сельского поселения и оценке их эффективности руководствоваться данными порядками.

3.Утвердить Положение о комиссии администрации Кузнецовского  сельского поселения  по разработке целевых программ Кузнецовского  сельского поселения (приложение 4).

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кузнецовского

сельского поселения                                                                                                    Л.В.Чистофор

Приложение 1

к постановлению

от 15.12.2010г № 70

Порядок принятия решения  о разработке   долгосрочных  целевых программ Кузнецовского  сельского поселения, их формирования и реализации.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Ростовской области от 31.03.2009 г. № 146 « О порядке принятия  решения  о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования   и реализации  и Порядке проведения  и критериях  оценки  эффективности  реализации  областных  долгосрочных  целевых программ» , в соответствии с постановлениями Администрации  Ростовской области от 24 .07. 2009 № 369 « О внесении  изменений  в постановление  Администрации Ростовской области от 31.03.2009 № 146» , от 06.11.2009 № 586 « О внесении изменений  в постановление  Администрации Ростовской области  от 31.03.2009 № 146», Постановлением Администрации Семикаракорского района № 811 от 14.05.2010г. «О порядке принятия решения  о разработке районных долгосрочных целевых  программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации  районных долгосрочных  целевых программ. О порядке принятия решения  о разработке  районных ведомственных целевых программ, их формирования и  реализации  и порядке  проведения  и критериях  оценки эффективности  реализации  районных ведомственных целевых программ».

1. Общие положения

1.1. К  долгосрочным целевым программам относятся программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение ряда лет.

Долгосрочные целевые программы Кузнецовского  сельского поселения - увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических, научно-технических, экологических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.

1.2. Цель    долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития Кузнецовского  сельского поселения, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния Кузнецовского  сельского поселения.

Долгосрочные целевые программы Кузнецовского  сельского поселения должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для  поселения проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем в соответствии с полномочиями власти Кузнецовского  сельского поселения , определенными действующим законодательством.

Необходимость решения проблем программными методами, крупномасштабность проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем Кузнецовского  сельского поселения, определяются федеральными законами, областными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Администрации Ростовской области, решениями  Собрания депутатов Кузнецовского  сельского поселения, постановлениями и распоряжениями   администрации Кузнецовского  сельского поселения.

Долгосрочная целевая программа Кузнецовского  сельского поселения может включать в себя ведомственные целевые программы (подпрограммы), направленные на решение системных проблем и достижение цели    долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения.  Долгосрочная целевая программа Кузнецовского  сельского поселения может включать также финансовое обеспечение  муниципального  задания.

Не допускается внесение в  долгосрочные целевые программы Кузнецовского  сельского поселения мероприятий, аналогичных предусмотренным в других    долгосрочных целевых программах Кузнецовского  сельского поселения.

Не допускается также внесение в   долгосрочные целевые программы Кузнецовского  сельского поселения мероприятий самостоятельных ведомственных целевых программ.

1.3. Разработка и реализация  долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения включают в себя следующие этапы:

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке    долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения;

формирование проекта  долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения, ее согласование и утверждение;

управление реализацией долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения и контроль за ходом ее выполнения.

2. Отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке    долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения.

2.1. Инициаторами разработки проекта долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения могут выступать глава  Кузнецовского  сельского поселения,    Собрание депутатов Кузнецовского  сельского поселения.

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется    органом местного самоуправления, на который возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы для  Кузнецовского  сельского поселения;

сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством федеральных и областных  целевых программ;

необходимость координации действий   органов местного самоуправления и других участников программы;

необходимость повышения эффективности деятельности органов  местного

самоуправления .

2.3.Администрация поселения,  на которую возложены координация и регулирование в соответствующий сфере деятельности, в случае согласия главы Кузнецовского  сельского поселения  на разработку    долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения готовит проект распоряжения  администрации поселения о разработке соответствующей программы в соответствии с Регламентом администрации Кузнецовского  сельского поселения.

В распоряжении  главы администрации Кузнецовского  сельского поселения устанавливаются: наименование проекта  долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения,  муниципальный  заказчик, сроки и стоимость разработки (в случае привлечения к разработке сторонних организаций)    долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения, источник финансирования.

Для    долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения, имеющих более одного  муниципального  заказчика, определяется  муниципальный  заказчик-координатор.

2.4.  Муниципальный  заказчик - координатор программы организует взаимодействие органов  местного самоуправления   поселения и других заинтересованных структур, обеспечивающих выполнение программных мероприятий.

2.5.  Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) осуществляет разработку долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения, как правило, самостоятельно. В случае необходимости к разработке  долгосрочной  целевой программы Кузнецовского  сельского поселения могут привлекаться специализированные научно-исследовательские, консалтинговые и другие организации. Кандидатура разработчика определяется на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства.

3. Формирование и утверждение   долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения.

3.1.  Муниципальный  заказчик ( муниципальный  заказчик-координатор)    долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения, определенный распоряжением главы Кузнецовского  сельского поселения, несет ответственность за подготовку  долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения; согласовывает с основными заинтересованными участниками долгосрочной целевой программы Кузнецовского сельского поселения возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования; организует согласование проекта долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения и представление его на рассмотрение комиссии   по разработке  целевых программ  Администрации Кузнецовского  сельского поселения.

3.2.  Долгосрочная целевая программа состоит из паспорта (приложение N 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации   долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения, а также целевые индикаторы и показатели;

третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Система программных мероприятий должна содержать также мероприятия, направленные на реализацию экономических, организационных, информационных, образовательных и других направлений деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности  .

четвертый раздел: нормативное обеспечение;

пятый раздел: механизм реализации   долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения, включая организацию управления     долгосрочной целевой программой Кузнецовского  сельского поселения и контроль за ходом ее реализации;

шестой раздел: оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации   долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения. Оценка эффективности реализации   долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения осуществляется с учетом достижения показателей и критериев оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

3.3. К содержанию разделов   долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития  Кузнецовского  сельского поселения, целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции  муниципальных  заказчиков программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

временной график (должны быть установлены сроки достижения целей и этапы реализации    долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения с определением соответствующих целей).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации  долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения.

третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение  долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Система программных мероприятий должна содержать также мероприятия, направленные на реализацию экономических, организационных, информационных, образовательных и других направлений деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке.

По объектам капитального строительства программные мероприятия должны иметь проектно-сметную документацию и заключение государственной экспертизы.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения   долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств  местного бюджета ) средств федерального и областного  бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка "Управление реализацией долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения и контроль за ходом ее выполнения".

В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации программы. При оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения используются в обязательном порядке критерии оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

Методика оценки эффективности долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения разрабатывается  муниципальными  заказчиками ( муниципальными  заказчиками-координаторами) с учетом специфики программы и является отдельным приложением к постановлению, утверждающим программу.

3.4. К проекту долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения должны быть приложены:

бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта    долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения;

соглашения о намерениях между  муниципальным заказчиком программы и организациями, подтверждающие финансирование    долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения.

3.5. При включении в программу объектов капитального строительства инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств  местного  бюджета, подлежат проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств  бюджета поселения в порядке, установленном нормативными правовыми актами.

3.6. Согласованный с заинтересованными  службами администрации  Кузнецовского  сельского поселения  проект долгосрочной целевой программы поселения с заключением сектора экономики и финансов администрации Кузнецовского  сельского поселения, распоряжением администрации  Кузнецовского  сельского поселения  о разработке  долгосрочной целевой программы  муниципальный  заказчик программы, а при наличии нескольких  муниципальных  заказчиков -  муниципальный  заказчик - координатор программы, вносит в установленном порядке на рассмотрение комиссии администрации Кузнецовского  сельского поселения.

3.7. В случае наличия замечаний комиссии  администрации  Кузнецовского  сельского поселения  муниципальный  заказчик (муниципальный  заказчик-координатор)   долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения в двухнедельный срок осуществляет доработку проекта программы.

3.8.Долгосрочные целевые программы Кузнецовского  сельского поселения, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением  главы  Кузнецовского  сельского поселения.

4. Финансирование    долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения

4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию  долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения утверждается Решением  Собрания депутатов Кузнецовского  сельского поселения  о  бюджете поселения в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением главы  Кузнецовского  сельского поселения, утвердившим программу.

4.2. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению администрацией Кузнецовского  сельского поселения  не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения  о бюджете поселения в   Собрание депутатов Кузнецовского  сельского поселения.

4.3. Источниками финансирования    долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения являются средства местного бюджета, а также могут являться средства федерального  и областного бюджетов,  внебюджетные средства.

4.4. Финансирование  долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения за счет средств местного бюджета   осуществляется в объемах, утвержденных решением   Собрания депутатов  Кузнецовского  сельского  поселения о бюджете Кузнецовского  сельского поселения.

Средства федерального бюджета отражаются в долгосрочных целевых программах Кузнецовского  сельского поселения при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах.

Средства  областного  бюджета отражаются в  долгосрочных целевых программах Кузнецовского  сельского поселения при условии  отражения в областном законе  об областном бюджете  или иных нормативных правовых актах.

Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в  долгосрочных целевых программах Кузнецовского  сельского поселения в объеме не ниже установленного Администрацией области уровня софинансирования.

Бюджетные ассигнования  из областного бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, предусматриваются в  долгосрочных целевых программах Кузнецовского  сельского поселения пообъектно.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования  долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения, относятся взносы участников долгосрочной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие поступления.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.5. Сектор экономики и финансов администрации Кузнецовского  сельского поселения   при подготовке проекта решения Собрания  депутатов Кузнецовского  сельского поселения  о бюджете поселения учитывает объемы средств, заявленных муниципальными  заказчиками в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения на реализацию  долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения и согласованных с комиссией администрации Кузнецовского сельского поселения (рабочей группой)  по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности главных распорядителей средств  местного бюджета (далее - комиссия).

По результатам оценки эффективности реализации  долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения администрацией  Кузнецовского  сельского поселения не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта  решения Собрания депутатов Кузнецовского  сельского поселения о местном бюджете в Собрание депутатов Кузнецовского  сельского поселения может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации  долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения и при наличии заключенных во исполнение соответствующей долгосрочной целевой программы  Кузнецовского  сельского поселения муниципальных  контрактов в  местном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Кузнецовского  сельского поселения , вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

4.6. Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта  муниципальной  собственности Кузнецовского  сельского поселения  в форме капитальных вложений, предусмотренные в программах, включаются в инвестиционную программу Кузнецовского  сельского поселения  в порядке, установленном нормативными правовыми актами .

5. Управление реализацией  долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения и контроль за ходом ее выполнения

5.1. Формы и методы организации управления реализацией  долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения определяются  муниципальным заказчиком.

5.2. Руководитель органа  местного самоуправления Кузнецовского  сельского поселения, определенный  муниципальным  заказчиком (муниципальным  заказчиком-координатором)  долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения, является руководителем программы. Руководитель  долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения несет ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

5.3. Реализация  долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения осуществляется на основе:

муниципальных  контрактов (договоров), заключаемых  муниципальным  заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

условий, порядка и правил, утвержденных  нормативными правовыми актами.

5.4. Муниципальные  заказчики  долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения (муниципальные  заказчики-координаторы) с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

5.5. Муниципальные  заказчики ( муниципальные  заказчики-координаторы)  долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения направляют:

ежеквартально в Финансовый отдел администрации Семикаракорского района  отчет по форме в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку, а также по запросу  - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации  долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития  Кузнецовского  сельского поселения, составления проекта  местного бюджета, в Финансовый отдел администрации Семикаракорского района - отчеты о ходе работ по  долгосрочным целевым программам Кузнецовского  сельского поселения, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по  долгосрочной целевой программе Кузнецовского  сельского поселения должен содержать:

отчет в соответствии с приложением N 3 к настоящему Порядку;

сведения о результатах реализации  долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения;

сведения о соответствии фактических показателей реализации  долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения показателям, установленным докладами о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

оценку эффективности результатов реализации долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения.

5.6. Сектор экономики и финансов   готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации  долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения за истекший отчетный год и представляет на рассмотрение комиссии по разработке целевых программ .

5.7. В случае несоответствия результатов выполнения  долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программой,  муниципальный  заказчик ( муниципальный  заказчик-координатор) готовит предложения о корректировке сроков реализации  долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения и перечня программных мероприятий и согласует предложения с комиссией по разработке  целевых программ .

5.8. Сектор экономики и финансов   вправе внести на рассмотрение комиссии следующие проекты решений по каждой  долгосрочной целевой программе Кузнецовского  сельского поселения, реализуемой  муниципальным  заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором):

о приостановлении реализации действующих  долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения с приостановлением финансирования из  местного бюджета;

о прекращении реализации действующих  долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих  долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения с приостановлением финансирования из  местного бюджета.

5.9. В случае поддержки комиссией предложения о приостановлении либо прекращении реализации действующих  долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения  муниципальный  заказчик (муниципальный  заказчик-координатор) вносит соответствующий проект постановления  администрации Кузнецовского  сельского поселения  в соответствии с Регламентом администрации Кузнецовского  сельского поселения.

5.10. По  долгосрочной целевой программе Кузнецовского  сельского поселения, срок реализации которой завершается в отчетном году, главный распорядитель средств местного бюджета -  муниципальный заказчик-координатор подготавливает и представляет отчет о ходе работ по  долгосрочной целевой программе Кузнецовского  сельского поселения и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение комиссии  администрации Кузнецовского  сельского поселения .

5.11. Отчеты о ходе работ по  долгосрочной целевой программе Кузнецовского  сельского поселения по результатам за год и за весь период действия программы подготавливает главный распорядитель средств   бюджета Кузнецовского  сельского поселения -  муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик-координатор) и вносит соответствующий проект постановления  администрации Кузнецовского  сельского поселения   в соответствии с Регламентом администрации Кузнецовского  сельского поселения .

Отчеты о ходе работ по  долгосрочной целевой программе Кузнецовского  сельского поселения по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением  администрации Кузнецовского  сельского поселения    не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении  местного бюджета в  Собрание депутатов Кузнецовского  сельского поселения.

Приложение N 1

к Порядку

принятия решения

о разработке

долгосрочных целевых

программ Кузнецовского

сельского поселения,

их формирования

и реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы ___________________________________________________

Основание  для  разработки  программы ____________________________________

__________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата распоряжения  администрации Кузнецовского  сельского поселения )

Муниципальный  заказчик программы _______________________________________

Разработчик программы ____________________________________________________

Основная цель программы __________________________________________________

Основные задачи программы ________________________________________________

Сроки реализации программы _______________________________________________

Структура   программы,   перечень   подпрограмм,  основных  направлений  и

мероприятий ______________________________________________________________

Исполнители программы ____________________________________________________

Объемы и источники финансирования программы ______________________________

Ожидаемые конечные результаты реализации программы _______________________

Система организации контроля за исполнением программы ____________________

- Приложение N 2

к Порядку принятия решения

о разработке  долгосрочных целевых

программ Кузнецовского

сельского поселения, их

формирования и реализации

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

_________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

По состоянию на  "______" ___________ 20___ года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца,

| следующего за отчетным периодом)N п/п | Наимено- вание меропри- ятия | Категория расходов (капи- тальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выпол- нения | Муници пальный заказчик - главный распоря- дитель средств бюдже- та поселения | Источники финансиро- вания | Уточненный план бюд- жетных ас- сигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов фи- нансирования до главных распорядите- лей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неиспол- нения плана бюджет- ных ас- сигнова- ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
|  | Меропри- ятие N 1 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
|  | Меропри- ятие N 2 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к Порядку принятия решения

о разработке долгосрочных целевых

программ Кузнецовского

сельского поселения, их

формирования и реализации

Отчет о финансировании , освоении  и результативности проводимых программных мероприятий.

(наименование долгосрочной целевой программы)

по  состоянию на  "______" ___________ 20___года

(представляется по итогам года, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ Кузнецовского сельского поселения |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меро- приятие N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меро- приятие N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Степень выполнения мероприятий описывается количественными показателями путем сравнения фактически достигнутых показателей с целевыми индикаторами

- Приложение N 2

к постановлению

от 15.12.2010г.  № 70

Порядок проведения и критерии оценки  эффективности  реализации долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения.

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий  долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения.

2. Оценка эффективности  долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации  долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения осуществляется  муниципальным  заказчиком ( муниципальным  заказчиком - координатором) по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

4.  Муниципальный  заказчик ( муниципальный заказчик - координатор) программы представляет сектору экономики и финансов администрации Кузнецовского  сельского поселения     в составе ежегодного отчета о ходе работ по  долгосрочной целевой программе Кузнецовского  сельского поселения информацию об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

Муниципальный  заказчик (муниципальный  заказчик - координатор) представляет сектору экономики и финансов администрации Кузнецовского  сельского поселения      пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

5. Муниципальный  заказчик ( муниципальный  заказчик - координатор) для проведения оценки эффективности реализации  долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения использует целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств  бюджета поселения.

В процессе проведения оценки эффективности реализации  долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета.

6. Оценка эффективности реализации  долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения должна содержать общую оценку вклада долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения в экономическое развитие поселения, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения в экономическое развитие поселения должна содержать оценку социальных, экономических и (или) экологических последствий от реализации  долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения.

Оценка вклада  долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения в экономическое развитие поселение производится по следующим направлениям:

1) степень достижения целей;

2) степень соответствия запланированному уровню затрат.

7. Бюджетная эффективность  долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения и изменение объема и состава расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы.

8. Информация, представляемая  муниципальным  заказчиком ( муниципальным заказчиком-координатором), об оценке эффективности реализации программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе Кузнецовского  сельского поселения анализируется сектором экономике и финансов. По результатам указанной оценки готовится  заключение о целесообразности дальнейшего финансирования программы.

Сектор экономики и финансов готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации  долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения за истекший отчетный год и представляет на рассмотрение комиссии администрации Кузнецовского  сельского поселения      по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности главных распорядителей средств  местного  бюджета (далее - комиссия) в срок, определенный Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития поселения, составления проекта  местного бюджета.

9 . Сектор экономики и финансов вправе внести на рассмотрение комиссии следующие проекты решений по каждой  долгосрочной целевой программе Кузнецовского  сельского поселения, реализуемой  муниципальным  заказчиком (муниципальным  заказчиком - координатором):

о приостановлении реализации действующих  долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения с приостановлением финансирования из  местного бюджета;

о прекращении реализации действующих  долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих  долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения с приостановлением финансирования из  местного бюджета.

Решения комиссии оформляются протоколом и являются основанием для подготовки в установленном порядке соответствующего проекта постановления  Главы   Кузнецовского  сельского поселения .

10. Отчеты о ходе работ по долгосрочным целевым программам Кузнецовского  сельского поселения по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением  Главы Кузнецовского  сельского поселения.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

11. Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов публикуются в средствах массовой информации.

Приложение

к Порядку

проведения и критериям

оценки эффективности

реализации долгосрочных целевых

программ Кузнецовского

сельского поселения

Информация об оценке эффективности реализации  долгосрочных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения за отчетный -------------------- финансовый год и за весь период  реализации -------------------------------- годов.

| Наименование показате- лей результативности (целевых индикаторов) | Единица измере- ния | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ____ год | ____ год | ____ год | всего | ____ год | ____ год | ____ год |
| Показатель результатив- ности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результатив- ности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результатив- ности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ___________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Исполнитель ___________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Телефон

Дата

М.П.

Приложение 3 к постановлению

от 15.12.2010 г.   № 70

ПОРЯДОК

принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации

Настоящий Порядок разработан в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации положений Областного закона от 03.08.2007 N 743-ЗС "О бюджетном процессе в Ростовской области" , Постановлением Администрации Ростовской области  от 06.07.09 г. № 322   «О порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и  Порядке проведения и   критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ», Постановлением Администрации Семикаракорского района № 811 от 14.05.2010г. «О порядке принятия решения  о разработке районных долгосрочных целевых  программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации  районных долгосрочных  целевых программ. О порядке принятия решения  о разработке  районных ведомственных целевых программ, их формирования и  реализации  и порядке  проведения  и критериях  оценки эффективности  реализации  районных ведомственных целевых программ». и определяет последовательность разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Кузнецовского  сельского поселения,    направленных на осуществление субъектами бюджетного планирования (главными распорядителями средств  местного бюджета) муниципальной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов  бюджета Кузнецовского  сельского поселения.

1. Общие положения

Ведомственные целевые программы - увязанные по ресурсам и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение отдельных задач в рамках полномочий органов  и структурных подразделений  администрации Кузнецовского  сельского поселения , требующих применения программно-целевого метода.

Ведомственные целевые программы могут быть включены в долгосрочные целевые программы Кузнецовского  сельского поселения.

Ведомственные целевые программы разрабатываются на срок, не превышающий трех лет.

1.2. Приоритетные цели и задачи, для решения которых принимаются ведомственные целевые программы, определяются в соответствии с прогнозами социально-экономического развития Кузнецовского  сельского поселения , постановлениями  Главы  Кузнецовского  сельского поселения .

1.3. Разработка и реализация ведомственных целевых программ включают в себя следующие этапы:

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке ведомственной целевой программы;

формирование проекта ведомственной целевой программы, ее согласование и утверждение;

управление реализацией ведомственной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения.

2. Отбор проблем для программной разработки и принятие

решения о разработке ведомственной целевой программы.

2.1. Инициаторами разработки проекта ведомственной целевой программы могут выступать: Глава  Кузнецовского  сельского поселения , Собрание депутатов Кузнецовского  сельского поселения.

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется субъектом бюджетного планирования, на который возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы для  Кузнецовского  сельского поселения ;

сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством федеральных и областных целевых программ;

необходимость координации действий  органов  и структурных подразделений  Администрации Кузнецовского  сельского поселения и других участников программы;

необходимость повышения эффективности деятельности органов  и структурных подразделений  администрации Кузнецовского  сельского поселения.

2.3. По самостоятельным ведомственным целевым программам субъект бюджетного планирования, на который возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, готовит обоснование на программную разработку проблемы, содержащее:

наименование предлагаемой к разработке ведомственной целевой программы;

анализ состояния проблемы (с приложением аналитического материала и соответствующих сравнительных показателей с действующими нормативами и их средними значениями по  региону, причин  их возникновения, обоснование необходимости их решения программными методами, информацию о предпринятых ранее мерах для решения проблемы;

возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы, предполагаемый перечень основных мероприятий, которые необходимо осуществить, возможные сроки их реализации;

предложения по целям и задачам ведомственной целевой программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход ее реализации по годам;

предварительную оценку потребности в финансовых ресурсах, возможные источники их обеспечения (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники);

предварительную оценку бюджетной и социальной эффективности, результативности предлагаемого варианта решения проблемы программным методом, его соответствие экологическим и иным требованиям;

сведения о предлагаемом  муниципальном  заказчике ведомственной целевой программы.

2.4. Обоснование на программную разработку проблемы представляется субъектом бюджетного планирования с заключением сектора экономики и финансов  администрации Кузнецовского  сельского поселения  на рассмотрение комиссии администрации Кузнецовского  сельского поселения  по разработке целевых программ .

2.5. В случае принятия положительного решения комиссии   администрации Кузнецовского  сельского поселения  по разработке целевых программ  о разработке ведомственной целевой программы субъект бюджетного планирования готовит проект распоряжения главы Кузнецовского  сельского поселения  о разработке соответствующей программы в соответствии с Регламентом администрации Кузнецовского  сельского поселения .

В распоряжении главы Кузнецовского  сельского поселения  устанавливаются: наименование проекта ведомственной целевой программы, муниципальный  заказчик, сроки разработки ведомственной целевой программы.

2.6. Муниципальный  заказчик осуществляет разработку ведомственной целевой программы самостоятельно.

2.7. По ведомственным целевым программам, входящим в состав долгосрочной целевой программы Кузнецовского  сельского поселения, субъект бюджетного планирования, на который возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности:

согласовывает с  муниципальным  заказчиком долгосрочной целевой программы сопряженность проблемы, решаемой посредством разрабатываемой ведомственной целевой программы, с проблемами, решаемыми посредством  долгосрочной целевой программы поселения;

представляет  муниципальному  заказчику долгосрочной целевой программы обоснование на программную разработку проблемы, решаемой посредством разрабатываемой ведомственной целевой программы;

в сроки, определенные  муниципальным заказчиком долгосрочной целевой программы, представляет ему разработанную ведомственную целевую программу;

в сроки, определенные  муниципальным  заказчиком долгосрочной целевой программы, представляет ему отчеты о финансировании программных мероприятий, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации ведомственной целевой программы.

3. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы.

3.1. Муниципальный  заказчик ведомственной целевой программы, определенный распоряжением главы Кузнецовского  сельского поселения, несет ответственность за подготовку ведомственной целевой программы, согласовывает с основными заинтересованными участниками ведомственной целевой программы возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования, организует согласование проекта ведомственной целевой программы и представление его на рассмотрение комиссии  администрации Кузнецовского  сельского поселения  по разработке целевых программ .

3.2. Ведомственная целевая программа состоит из паспорта (приложение N 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы, а также целевые индикаторы и показатели;

третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования;

четвертый раздел: нормативное обеспечение;

пятый раздел: механизм реализации ведомственной целевой программы;

шестой раздел: организация управления ведомственной целевой программой и контроль за ходом ее реализации;

седьмой раздел: оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации ведомственной целевой программы.

3.3. К содержанию разделов ведомственной целевой программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития Кузнецовского  сельского поселения, целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность;

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

привязка к временному графику (должны быть установлены сроки достижения целей и этапы реализации ведомственной целевой программы с определением соответствующих целей).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации ведомственной целевой программы.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач ведомственной целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач ведомственной целевой программы.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств  местного бюджета) средств федерального и  областного  бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому и шестому разделам изложены в разделе 5 настоящего Порядка "Управление реализацией ведомственной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения".

В седьмом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада ведомственной целевой программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации программы.

Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы разрабатывается  муниципальным  заказчиком с учетом специфики программы и является самостоятельным приложением к постановлению Главы Кузнецовского  сельского поселения, утверждающему программу.

3.4. К проекту ведомственной целевой программы должны быть приложены:

бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта ведомственной целевой программы;

соглашения о намерениях между муниципальным  заказчиком программы и организациями, подтверждающие финансирование ведомственной целевой программы.

3.5. Муниципальный  заказчик программы вносит в установленном порядке на рассмотрение комиссии  администрации Кузнецовского  сельского поселения  по разработке целевых программ  согласованный с заинтересованными органами  проект ведомственной целевой программы с заключением сектора экономики и финансов администрации Кузнецовского  сельского поселения  и распоряжением Главы  Кузнецовского  сельского поселения  о разработке ведомственной целевой программы.

3.6. В случае наличия замечаний комиссии администрации Кузнецовского  сельского поселения по разработке целевых программ  муниципальный  заказчик ведомственной целевой программы в двухнедельный срок осуществляет доработку проекта программы.

3.7. Ведомственные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением Главы  Кузнецовского  сельского поселения .

4. Финансирование ведомственной целевой программы.

4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ утверждается решением  Собрания депутатов Кузнецовского  сельского поселения о бюджете  поселения в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов в соответствии с постановлением Главы Кузнецовского  сельского поселения, утвердившим программу.

4.2. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению администрацией Кузнецовского  сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения   Собрания депутатов  Кузнецовского  сельского поселения о бюджете  поселения  в Собрание депутатов Кузнецовского  сельского поселения.

4.3. Источниками финансирования ведомственных целевых программ являются средства местного бюджета, а также могут являться средства федерального и областного  бюджета,  внебюджетные средства.

4.4. Финансирование ведомственных целевых программ за счет средств местного  бюджета осуществляется в объемах, утвержденных решением    Собрания депутатов Кузнецовского  сельского поселения о бюджете  поселения.

Средства федерального и областного  бюджета отражаются в ведомственных целевых программах при условии отражения их в федеральном  и областном законе, иных федеральных нормативных правовых актах.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования ведомственных целевых программ, относятся: взносы участников ведомственной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие поступления.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.5. Сектор экономики и финансов администрации Кузнецовского  сельского поселения  при подготовке проекта решения   Собрания депутатов Кузнецовского  сельского поселения  о бюджете поселения учитывает объемы средств, заявленных муниципальными  заказчиками в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств  местного  бюджета на реализацию ведомственных целевых программ и согласованных с комиссией администрации Кузнецовского  сельского поселения  по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности главных распорядителей средств местного бюджета (далее - Комиссия).

По результатам оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ администрацией Кузнецовского  сельского поселения   не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта   решения   Собрания депутатов Кузнецовского  сельского поселения о бюджете  поселения  в Собрание депутатов Кузнецовского  сельского поселения может быть принято решение о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей ведомственной целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации ведомственной целевой программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей ведомственной целевой программы  муниципальных  контрактов в местном  бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Кузнецовского  сельского поселения , вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

5. Управление реализацией ведомственной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения.

5.1. Формы и методы организации управления реализацией ведомственной целевой программы определяются муниципальным  заказчиком.

5.2. Руководитель субъекта бюджетного планирования, определенный муниципальным заказчиком ведомственной целевой программы, является руководителем программы. Руководитель ведомственной целевой программы несет ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

5.3. Реализация ведомственной целевой программы осуществляется:

на основе муниципальных  контрактов (договоров), заключаемых муниципальным  заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными и районными нормативными правовыми актами, нормативно правовыми актами Кузнецовского  сельского поселения.

5.4. Муниципальные  заказчики ведомственных целевых программ с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного  бюджета в установленном порядке.

5.5. Муниципальные  заказчики ведомственных целевых программ направляют:

ежеквартально сектору экономики и финансов Администрации Кузнецовского  сельского поселения отчет по форме в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку, а также по запросу  - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации ведомственных целевых программ;

ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития Кузнецовского  сельского поселения  и среднесрочного финансового плана, проекта  бюджета поселения  на плановый период, сектору экономики и финансов Администрации Кузнецовского  сельского поселения - отчет о ходе работ по ведомственным целевым программам, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по ведомственным целевым программам должен содержать:

отчет в соответствии с приложением N 3 к настоящему Порядку;

сведения о результатах реализации ведомственных целевых программ за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию ведомственных целевых программ;

сведения о соответствии фактических показателей реализации ведомственных целевых программ показателям, установленным докладами о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

оценку эффективности результатов реализации ведомственных целевых программ.

5.6. Сектор экономики и финансов администрации Кузнецовского  сельского поселения   готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации ведомственных целевых программ за истекший отчетный год и представляет на рассмотрение Комиссии.

5.7. В случае несоответствия результатов выполнения ведомственной целевой программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программой, муниципальный  заказчик готовит предложения о корректировке сроков реализации ведомственной целевой программы и перечня программных мероприятий, согласует предложения с Комиссией.

5.8. Сектор экономики и финансов администрации Кузнецовского  сельского поселения  вправе внести на рассмотрение Комиссии следующие проекты решений по каждой ведомственной целевой программе, реализуемой муниципальным  заказчиком:

о приостановлении реализации действующих ведомственных целевых программ с приостановлением финансирования из  местного  бюджета;

о прекращении реализации действующих ведомственных целевых программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих ведомственных целевых программ с приостановлением финансирования из местного  бюджета.

5.9. В случае поддержки Комиссией предложения о приостановлении либо прекращении реализации действующих ведомственных целевых программ муниципальный  заказчик вносит соответствующий проект постановления Главы Кузнецовского  сельского поселения  в соответствии с Регламентом администрации  Кузнецовского  сельского поселения.

5.10. По ведомственной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, главный распорядитель средств местного  бюджета подготавливает и представляет отчет о выполнении ведомственной целевой программы и об эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение комиссии администрации Кузнецовского  сельского поселения   по разработке целевых программ  .

5.11. Отчеты о ходе реализации ведомственных целевых программ по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Главы Кузнецовского  сельского поселения  не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении  местного бюджета   в Собрание депутатов Кузнецовского  сельского поселения.

Приложение N 1

к Порядку

принятия решения о разработке

ведомственных целевых программ,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы ___________________________________________________

Основание для разработки программы _______________________________________

__________________________________________________________________________

(дата, номер, наименование распоряжения Администрации Ростовской области)

Муниципальный  заказчик программы _______________________________________

Основная цель программы __________________________________________________

Основные задачи программы ________________________________________________

Сроки реализации программы _______________________________________________

Структура   программы,   перечень   основных   направлений  и  мероприятий

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Исполнители программы ____________________________________________________

Объемы и источники финансирования программы ______________________________

Ожидаемые конечные результаты реализации программы _______________________

Система организации контроля за исполнением программы ____________________

- Приложение N 2 к Порядку

принятия решения о разработке

ведомственных целевых программ,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

________________________________________________________

(наименование ведомственной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "______" ___________ 20__ ГОДА

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО, 15 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

| N п/п | Наимено- вание меропри- ятия | Сроки выпол- нения | Источники финансиро- вания | Уточненный план бюд- жетных ас- сигнований на год (тыс. руб- лей) | Фактически доведено объемов фи- нансирова- ния до главных распоряди- телей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. руб- лей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неиспол- нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по про- грамме |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | прочие ис- точники | - |  |  |  |
| 1. | Меропри- ятие N 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | прочие ис- точники | - |  |  |  |
| 2. | Меропри- ятие N 2 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | прочие ис- точники | - |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель _____________________ Ф.И.О.

(подпись)

Исполнитель _____________________ Ф.И.О.

(подпись)

Телефон _____________________

Приложение N 3 к Порядку

принятия решения о разработке

ведомственных целевых программ,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

____________________________________________________

(наименование ведомственной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "______" ___________ 20__ ГОДА

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО ИТОГАМ ГОДА, 15 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

| N п/п | Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности ведомственных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выпол- нения меро- приятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измере- ния | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет | област- ной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюд- жет | област- ной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Про- грамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меро- приятие N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меро- приятие N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Степень выполнения мероприятий описывается количественными показателями.

Руководитель _____________________ Ф.И.О.

(подпись)

Исполнитель _____________________ Ф.И.О.

(подпись)

Телефон ________________________

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий ведомственных целевых программ.

2. Оценка эффективности ведомственных целевых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ осуществляется муниципальными  заказчиками по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

4. Муниципальный  заказчик программы представляет сектору экономики и финансов Администрации Кузнецовского  сельского поселения информацию об оценке эффективности реализации программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по ведомственным целевым программам по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

Муниципальный  заказчик представляет также  сектору экономики и финансов Администрации Кузнецовского  сельского поселения пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

5. Муниципальный  заказчик для проведения оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы использует целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного  бюджета.

В процессе проведения оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств  местного  бюджета.

6. Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ должна содержать общую оценку вклада ведомственной целевой программы в экономическое развитие Кузнецовского  сельского поселения, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада ведомственной целевой программы в экономическое развитие Кузнецовского  сельского поселения должна содержать оценку социальных, экономических и (или) экологических последствий от реализации ведомственной целевой программы.

Оценка вклада ведомственной целевой программы в экономическое развитие Кузнецовского  сельского поселения  производится по следующим направлениям:

степень достижения целей;

степень соответствия запланированному уровню затрат.

7. Бюджетная эффективность ведомственной целевой программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации ведомственной целевой программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы.

8. Информация, представляемая  муниципальным заказчиком об оценке эффективности реализации программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по ведомственным целевым программам, анализируется сектором экономики и финансов администрации Кузнецовского  сельского поселения. По результатам указанной оценки готовится заключение о целесообразности дальнейшего финансирования программы.

Сектор экономики и финансов администрации Кузнецовского  сельского поселения   готовит  сводную аналитическую записку об эффективности реализации ведомственных целевых программ за истекший отчетный год и представляет на рассмотрение комиссии администрации Кузнецовского  сельского поселения  по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности главных распорядителей средств  местного  бюджета (далее - Комиссия) в срок, определенный Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития Кузнецовского  сельского поселения  и среднесрочного финансового плана, проекта  бюджета Кузнецовского  сельского поселения   на плановый период.

9. Сектор экономики и финансов администрации Кузнецовского  сельского поселения  вправе внести на рассмотрение Комиссии следующие проекты решений по каждой ведомственной целевой программе, реализуемой  муниципальным  заказчиком:

о приостановлении реализации действующих ведомственных целевых программ с приостановлением финансирования из  местного  бюджета;

о прекращении реализации действующих ведомственных целевых программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих ведомственных целевых программ с приостановлением финансирования из местного  бюджета.

Решения Комиссии оформляются протоколом и являются основанием для подготовки соответствующего проекта постановления Главы Кузнецовского  сельского поселения.

10. Отчеты о ходе реализации ведомственных целевых программ по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Главы Кузнецовского  сельского поселения  .

Отчет должен включать информацию о результатах реализации ведомственной целевой программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

11. Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов публикуются в средствах массовой информации.

- Приложение

к Порядку

проведения и критериям

оценки эффективности

реализации ведомственных

целевых программ

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ _______ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ЗА ВЕСЬ

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ, ______ ГОДЫ

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конеч- ные результаты, предусмотренные программой, все- го, в том числе по годам реализа- ции |  |  |  | Фактически достигну- тые конечные резуль- таты, всего, в том числе по годам реа- лизации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ___ год | ___ год | ___ год | всего | ____ год | ____ год | ____ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатель результатив- ности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результатив- ности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результатив- ности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка эффективности ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель _____________________ Ф.И.О.

(подпись)

Исполнитель _____________________ Ф.И.О.

(подпись)

Телефон __________________

Приложение 4 к постановлению

от 15.12.2010 г. № 70

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ

АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЦОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПО РАЗРАБОТКЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

КУЗНЕЦОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общие положения

1. Комиссия  администрации  Кузнецовского  сельского поселения  по разработке  целевых программ ,  образуется Главой  Кузнецовского  сельского поселения  , который утверждает ее персональный состав.

В состав комиссии  администрации  Кузнецовского  сельского поселения по разработке целевых программ  входят по должности:

- Глава администрации Кузнецовского  сельского поселения;

- Начальник сектора экономики и финансов;

- Главный бухгалтер;

- Главный специалист;

- Специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям.

2. Комиссия  администрации Кузнецовского  сельского поселения по разработке целевых программ  является совещательным органом при Главе  Кузнецовского  сельского поселения призванным вырабатывать согласованные меры по разработке  целевых программ.

3. Глава Администрации Кузнецовского  сельского поселения  руководит деятельностью комиссии, проводит ее заседание и определяет  основные направления  работы комиссии.

4. Комиссия  администрации Кузнецовского  сельского поселения  по разработке целевых программ  действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Указами, распоряжениями президента России, постановлениями, распоряжениями правительства Российской Федерации и Ростовской области, другими нормативными актами федеральных органов государственной власти и настоящим Положением.

5. Комиссия  администрации Кузнецовского  сельского поселения по  разработке целевых программ   действует в пределах срока полномочий  Главы Кузнецовского  сельского поселения   и прекращает свою деятельность с прекращением полномочий Главы Кузнецовского  сельского поселения .

Основные вопросы компетенции комиссии  администрации  Кузнецовского  сельского поселения   по разработке целевых программ.

6. На заседаниях комиссии  администрации Кузнецовского  сельского поселения  по разработке целевых программ  рассматриваются  вопросы целесообразности разработки программы,   проекты  долгосрочных  целевых  программ, выносятся замечания  по разработке программ .

Порядок проведения заседаний комиссии по разработке целевых программ.

7. Заседания комиссии  администрации  Кузнецовского  сельского поселения  по разработке целевых программ  проводятся  по мере необходимости.

8. Заседания комиссии по разработке целевых программ  администрации Кузнецовского  сельского поселения проводятся, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.

9. Заседания комиссии администрации Кузнецовского  сельского поселения  по разработке целевых программ  проходят под руководством Главы Администрации Кузнецовского  сельского поселения,  а при его отсутствии проводятся начальником сектора экономики и финансов.

10. На заседании комиссии администрации Кузнецовского  сельского поселения по разработке целевых программ    вправе  присутствовать руководители структурных подразделений аппарата Администрации  Кузнецовского  сельского поселения, руководители  отраслевых (функциональных) органов Администрации Кузнецовского  сельского поселения, предприятий, учреждений и организаций, специалисты и др.

Организационные вопросы деятельности комиссии.

11. Повестка дня и материалы к рассматриваемым вопросам рассылаются членам комиссии  за три дня до заседания комиссии.

СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ.

1.Глава  Кузнецовского  сельского поселения,   председатель комиссии;

2. Начальник сектора экономики и финансов;

3. Главный бухгалтер;

4. Специалист 1 кат.(кадровик)

5. Вед. специалист по имущественным и земельным отношениям.